Приложение 1

к приказу МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» № 32/1

от 10.01.2025 г.

План мероприятий (Дорожная карта) по реализации инновационной площадки «Патриотическое воспитание в социокультурной среде ДОО: от парциальной программы к инновационной технологи и вариативным практикам»

|  | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Приказ об организации деятельности в ДОО в статусе участника «Сетевой инновационной площадки» федерального уровня Центра Дошкольного образования | январь 2025 г. | Заведующий Старший воспитатель | Заведующий | Приказ |
| 1.2 | Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации инновационной деятельности в ДОУ в рамках сетевой инновационной площадки | январь 2025г. | Заведующий Старший воспитатель Педагоги | Заведующий | Приказ |
| 1.3 | Создание вкладки «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО | февраль 2025 г. | Рабочая группа | Старший воспитатель | Действующая страница на сайте ДОО |
| 1.4 | Формирование плана мероприятий (Дорожной карты») по реализации инновационной деятельности | январь 2025 г. | Старший воспитатель Рабочая группа | Старший воспитатель | План работы рабочей группы |
| 1.5 | Включение парциальной программы «Наша Родина — Россия» н образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» в инвариантную часть | январь 2025 г. | Старший воспитатель Рабочая группа | Старший воспитатель | Лист изменений в образовательную программу ДОО |
| 1.6 | Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности | Промежуточный май 2026 г. Итоговый Август 2027 г. | Старший воспитатель Рабочая группа | Старший воспитатель | Аналитическая справка |

| 1.7 | Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами | январь 2025 г. | Заведующий Старший воспитатель | Старший воспитатель | Договора о взаимном сотрудничестве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для участия педагогов в обучающих мероприятиях, предусмотренных координатором инновационной площадки | 2025-2027 гг. | Старший воспитатель | Старший воспитатель | Удостоверения, Сертификаты, подтверждающие обучение |
| 2.2 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров по темам инновационной деятельности | В соответствии с расписанием семинаров | Старший воспитатель Рабочая группа | Старший воспитатель | График участия, в соответствии с расписанием |
| 2.3 | Участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению инновационной деятельности | 2025-2027 гг. | Старший воспитатель Рабочая группа | Старший воспитатель | План мероприятий на 2025-2026 учебный год |
| 3 | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание методического и цифрового ресурса методик, технологий, активизирующих работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, в соответствии с парциальной программой (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий) | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Старший воспитатель | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2 | Формирование электронных ресурсов авторских, информационных н обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и т.д.) | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Старший воспитатель | Банк электронных ресурсов |
| 3.3. | Формирование банка диагностических методик по оценке эффективности решения задач патриотического воспитания | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Старший воспитатель | Электронный банк диагностических методик |
| 4. | Материально-технические условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование воспитательно-образовательной среды в пространстве ИП ДОО | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Старший воспитатель | Внедренные дополнительные пособия, игровые комплекты, наборы |

| 5 | Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Старший воспитатель | Протоколы заседаний |
| 5.2 | Организация воспитательно-образовательного процесса в инновационных группах с использованием методик и технологий внедряемой парциальной программы | февраль 2025 г. — август 2027 г. | Рабочая группа Педагоги | Старший воспитатель | Фото, видео материалы деятельности |
| 5.3 | Дистанционные консультации с научными руководителями и координаторами ИП | По запросу | Рабочая группа Педагоги | Старший воспитатель | Консультации в дистанционном режиме |
| 5.4 | Разработка сценариев мероприятий с родителями по патриотическому воспитанию детей. Организация мероприятий совместно с родителями (праздники, развлечения; досуги, дни «Открытых дверей», фестивали, выставки детских работ и т.д.) | Конкретизация плана проведения мероприятия на начало учебного года | Рабочая группа Педагоги | Старший воспитатель | План мероприятий, сценарии и конспекты |
| 5.5 | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи а ходе реализации инновационной деятельности | Конкретизация плана проведения мероприятий на начало учебного года | Рабочая груша Педагоги | Старший воспитатель | План мероприятий, конспекты |
| 5.6 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО | Е:жегодно май | Рабочая груша Педагоги | Старший воспитатель | Отчет о проделанной работе, аналитические материалы |
| 5.7 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа Педагоги | Старший воспитатель | Видеоматериалы, презентации |
| 5.8 | Семинар по подведению итогов инновационной деятельности | В соответствии с графиком | Рабочая группа Педагоги | Старший воспитатель | Приказ об участии в семинаре |
| 6. | Информационный ресурс |  |  |  |  |
| 6.1 | Связь с координационной группой в ВК | В течение ИД | Рабочая группа | Старший воспитатель | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 6.2 | Интернет-ресурс, на котором размещается информация о деятельности ИП | В течение ИД | Рабочая группа | Старший воспитатель | Ссылка на материалы |